SPIS TREŚCI:

- Cel

- Przedmiot

- Zakres obowiązywania

- Terminologia

- Odpowiedzialność

- Opis postępowania

6.1 Projekty badawcze, prace rozwojowe, inwestycje związane z działalnością  naukową

6.2 Prace badawcze umowne, Prace badawcze dla MON, Prace badawcze niskonakładowe

6.3 Projekty finansowane z subwencji na naukę w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego określonego w art. 365 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Dokumenty związane

- Załączniki

- Zarządzanie zmianami procedury

- Cel

Celem procedury jest określenie sposobu prowadzenia spraw w zakresie prac i projektów w obszarze badań naukowych, prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej.

- Przedmiot

Procedura dotyczy sposobu postępowania w przypadku prowadzenia spraw związanych z procesem aplikowania i realizacji projektów badawczych, prac rozwojowych, inwestycji związanych z działalnością naukową oraz projektów finansowanych z subwencji na naukę w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego.

- Zakres obowiązywania

Procedura obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych WAT.

- Terminologia

Baza Wiedzy WAT – repozytorium cyfrowe, w którym przechowywane są dane dotyczące projektów i prac badawczych

BRE – Biuro Rektora

CTT – Centrum Transferu Technologii

DNA – Dział Nauki

DOR – Dział Organizacyjny

EZD – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

IOD – Inspektor Ochrony Danych

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs lub inny zewnętrzny podmiot, który przyjmuje wnioski o dofinansowanie lub oferty

KAN – Kanclerz

j.o. – jednostka organizacyjna

Kierownik projektu – osoba wskazana do kierowania projektem lub osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Kierownik ADM – kierownik administracyjny j.o.

KRP – Karta Rozpoczęcia Projektu

KWE – Kwestor

KZP – Karta Zakończenia Projektu

Nr rejestracyjny WAT – numer wewnętrzny, nadawany w SAP

PBN – Prace Badawcze Niskonakładowe

PRN – Prorektor ds. naukowych

PBU – Prace Badawcze Umowne

PBU MON – Prace Badawcze umowne MON

PWI – prawa własności intelektualnej

Raport okresowy – dokumentacja sprawozdawcza opracowywana w trakcie realizowanego projektu (w tym raporty, sprawozdania, wnioski o płatność)

Raport końcowy - dokumentacja sprawozdawcza opracowywana na koniec realizowanego projektu

RKR - Rektor

RPR – Radcowie Prawni

SAP – Zintegrowany system informatyczny

TRL – technology readiness level (poziom gotowości technologicznej)

UGB – Uczelniany Grant Badawczy

Unikalny kod – nadawany przez pracownika Działu Nauki kod, umożliwiający migrację danych projektowych pomiędzy Bazą Wiedzy WAT a SAP

up. – upoważniony

WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

WSK – Wewnętrzny System Kontroli

- Odpowiedzialność

Odpowiedzialności zawarte są w treści procedury.

- Opis postępowania

6.1 Współpraca w obszarze badań naukowych

Szczegółowy opis postępowania zawarty jest w procedurze DNA/2-1 Zawieranie współpracy w obszarze badań naukowych. Procedura określa sposób prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów konsorcjum, umów o zachowaniu poufności, listów intencyjnych oraz wszelkich porozumień o współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji przedsięwzięć w obszarze badań naukowych.

6.2 Projekty badawcze, prace rozwojowe, inwestycje związane z działalnością  naukową

Szczegółowy opis postępowania zawarty jest w procedurze DNA/2-2 Proces aplikacyjny i realizacja projektów naukowo-badawczych. Procedura określa sposób prowadzenia spraw związanych z pracami i projektami badawczymi, z wyłączeniem PBU, PBU MON, PBN oraz UGB.

6.3 Prace badawcze umowne, Prace badawcze dla MON, Prace badawcze niskonakładowe

Szczegółowy opis postępowania zawarty jest w procedurze DNA/2-3 Prace PBU, PBU MON, PBN.

6.4 Projekty finansowane z subwencji na naukę w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego określonego w art. 365 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Szczegółowy opis postępowania zawarty jest w procedurze DNA/2-4 Uczelniane granty badawcze (UGB).

- Dokumenty związane

Z niniejszą procedurą związane są następujące dokumenty:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2024 r. poz. 1897 z późn. zm.),

- Decyzja Nr 40/MON z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej,

- Zarządzenie nr 8/RKR/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji związanych 
z działalnością naukową w WAT,

- Zarządzenie nr 75/RKR/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie  umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych, z późn. zm.,

- Zarządzenie nr 19/RKR/2023 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie Ogólnych zasad wydatkowania środków finansowych przyznawanych w ramach subwencji przez Ministra Obrony Narodowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, z późn. zm.,

- Decyzja nr 157/RKR/2022 z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej,

- Procedura DNA/2-1 Zawieranie współpracy w obszarze badań naukowych,

- Procedura DNA/2-2 Proces aplikacyjny i realizacja projektów naukowo-badawczych,

- Procedura DNA/2-3 Prace PBU, PBU MON, PBN,

- Procedura DNA/2-4 Uczelniane granty badawcze (UGB).

- Załączniki

- Druk nr 1/DNA – Wzór Karty Rozpoczęcia Projektu.

- Druk nr 2/DNA – Wzór Karty Zakończenia Projektu.

- Zarządzanie zmianami procedury

Dokonano aktualizacji procedur w związku z wdrożeniem systemu SAP.

| upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | Inicjuje działania zmierzające do zawarcia współpracy z podmiotem/podmiotami zewnętrznymi w obszarze badań naukowych. Jeśli projekt dokumentu sporządzony jest w języku obcym, dokonuje tłumaczenia na język polski zgodnie z odrębnymi przepisami. Przygotowany dokument kieruje drogą służbową do uzgodnień. | Na bieżąco. | - projekt umowy konsorcjum, - projekt umowy o współpracy, - projekt listu intencyjnego, - projekt umowy o zachowaniu poufności, - Zarządzenie nr 75/RKR/2024 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych - uzgodnienia prowadzone w EZD lub w wersji papierowej. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik ADM | Akceptuje w EZD lub w uzasadnionych przypadkach w wersji papierowej treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / Zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje w EZD lub w uzasadnionych przypadkach w wersji papierowej treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  |  |
| Dziekan | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej dokumentu, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowany projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  |  |
| KWE | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”.) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do IOD. |  |  |
| IOD | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”.) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do CTT. |  |  |
| Dyrektor CTT | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”.) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do DNA. |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”.) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR. |  |  |
| RPR | Dokonuje oceny formalno-prawnej projektu umowy i przekazuje PRN do podpisu lub zwraca kierownikowi projektu celem naniesienia poprawek. |  |  |
| PRN | Składa: - kwalifikowany podpis elektroniczny na pliku w EZD lub - kwalifikowany podpis elektroniczny w zewnętrznym, dedykowanym systemie elektronicznym do obsługi dokumentacji lub - podpisuje umowę w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Informację o złożeniu podpisu kieruje do DNA. |  | Uzgodniona wersja dokumentu. |
| up. pracownik DNA | Archiwizuje informacje dane z dokumentu w zakresie współpracy badawczej i przekazuje dokument osobie upoważnionej do koordynacji współpracy. | Po podpisaniu dokumentu przez PRN. | Podpisany dokument. |
| upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | Kieruje dokument do rejestracji w KJA, jeśli nie wywołuje on skutków finansowych lub do KWE, jeśli wywołuje skutki finansowe. | Po uzyskaniu podpisów wszystkich. stron na dokumencie. | - Decyzja nr 59/RKR/2024 w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury obiegu dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym” - Zarządzenie nr 75/RKR/2024 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych |
| Opracowała: specjalista Barbara Wiesztal | Zatwierdził: Kierownik Działu Nauki mgr Karol Komorowski | ....................................... data |  |

| Aplikowanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| up. pracownik DNA |  | Publikuje na stronie internetowej DNA i w Newsletterze DNA informacje o planowanych i organizowanych konkursach w obszarze badań naukowych. | Na bieżąco |  |  |
| Kierownik ADM lub upoważniony przez kierownika j.o. pracownik |  | Aktualizuje dane osobowe kierowników projektów właściwej j.o. w systemie SAP poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: pomoc@wat.edu.pl. |  |  | - Słownik Kierowników projektów w SAP |
| Kierownik projektu lub upoważniony przez kierownika j.o. pracownik |  | Uzupełnia KRP w EZD i kieruje ją drogą służbową do akceptacji Kierownika ADM. | W terminie min. 5 dni przed zakończeniem naboru wniosków. |  | - Druk nr 1/DNA Karta Rozpoczęcia Projektu |
| Kierownik ADM |  | Akceptuje w EZD treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych |  | Akceptuje w EZD treść KRP, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca niezaakceptowaną KRP Kierownikowi projektu. |  |  |  |
| Dziekan |  | Akceptuje w EZD treść KRP, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowaną KRP Kierownikowi projektu. |  |  |  |
| KWE |  | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do Pełnomocnika ds. WSK. |  |  |  |
| Pełnomocnik ds. WSK |  | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do CTT. |  |  |  |
| Dyrektor CTT |  | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do DNA. |  |  |  |
| Kierownik DNA |  | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do PRN lub do KAN, jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej. W szczególnych przypadkach może zwrócić się do innych komórek organizacyjnych uczelni celem dokonania uzgodnień. |  |  |  |
| KAN (warunkowo) |  | Jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej, dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do PRN. |  |  |  |
| PRN |  | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”). W przypadku braku uwag, akceptuje dokument funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do DNA. |  |  |  |
| up. pracownik DNA |  | Informuje Kierownika projektu o akceptacji KRP. |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik |  | Przekazuje w systemie EZD do kierownika DNA wymaganą przez IOK dokumentację aplikacyjną. W dokumentacji aplikacyjnej wskazuje dane kontaktowe osoby reprezentującej WAT: Prorektor ds. naukowych – sekretariat.prn@wat.edu.pl tel. 261 839 031 lub Rektor WAT – sekretariatrektora@wat.edu.pl tel. 261 839 001 | W terminie min. 3 dni przed zakończeniem naboru wniosków |  | - wniosek o dofinansowanie lub oferta, - niezbędne załączniki |
| Kierownik DNA |  | Kieruje dokumentację aplikacyjną do właściwej sekcji DNA celem dokonania weryfikacji formalnej, a następnie do PRN celem jej podpisania. | Na bieżąco |  |  |
| PRN |  | Składa: - kwalifikowany podpis elektroniczny w pliku w EZD lub - kwalifikowany podpis elektroniczny w zewnętrznym, dedykowanym systemie elektronicznym do obsługi dokumentacji lub - podpisuje umowę w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Informację o złożeniu podpisu kieruje do DNA. |  |  |  |
| up. pracownik DNA |  | Przekazuje właściwej j.o. podpisaną dokumentację aplikacyjną. | Niezwłocznie po podpisaniu przez PRN |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik |  | Kieruje dokumentację aplikacyjną wraz z wymaganymi załącznikami do IOK za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej lub w wersji papierowej | W terminie wskazanym przez IOK |  | - Regulamin IOK |
| up. pracownik DNA |  | Wprowadza do Bazy Wiedzy WAT informacje o planowanym do realizacji projekcie na podstawie KRP. | po wysłaniu dokumentacji do IOK |  |  |
| Realizacja – podpisanie umowy o dofinansowanie przez PRN |  |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Uzupełniony projekt umowy kieruje drogą służbową do akceptacji kierownika ADM. Jeśli projekt umowy sporządzony jest w języku obcym, dokonuje tłumaczenia na język polski zgodnie z odrębnymi przepisami. |  | W terminie min. 7 dni przed terminem złożenia dokumentu w IOK |  | - Decyzja (lub informacja) o przyznaniu dofinansowania wraz z projektem umowy o dofinansowanie, - Zarządzenie nr 75/RKR/2024 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych - uzgodnienia prowadzone w EZD lub w wersji papierowej |
| Kierownik ADM | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść projektu umowy, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  | Na bieżąco |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / Zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść projektu umowy, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Dziekan | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść projektu umowy, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowany projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| KWE | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do IOD. |  |  |  |  |
| IOD | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do CTT. |  |  |  |  |
| Dyrektor CTT | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do DNA. |  |  |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR lub do KAN, jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej. |  |  |  |  |
| KAN (warunkowo) | Jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej, dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”.) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR. |  |  |  |  |
| RPR | Dokonuje oceny formalno-prawnej projektu umowy i przekazuje PRN do podpisu lub zwraca kierownikowi projektu celem naniesienia poprawek. |  |  |  |  |
| PRN | Składa: - kwalifikowany podpis elektroniczny w pliku w EZD lub - kwalifikowany podpis elektroniczny w zewnętrznym, dedykowanym systemie elektronicznym do obsługi dokumentacji lub - podpisuje umowę w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Informację o złożeniu podpisu kieruje do DNA. |  |  |  | uzgodniona wersja dokumentu |
| up. pracownik DNA | Przekazuje sprawę Kierownikowi projektu. |  |  |  | dokument podpisany przez PRN |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Przekazuje umowę do IOK za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej lub w wersji papierowej |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Po wpłynięciu z IOK umowy, wprowadza do Bazy Wiedzy WAT informacje z umowy, nadając unikalny kod projektowi, który wraz z danymi osobowymi kierownika projektu i nazwą j.o. udostępnia up. pracownikowi KWE za pośrednictwem EZD. |  |  |  | dokument podpisany przez PRN i IOK |
| up. pracownik KWE | Przy pomocy unikalnego kodu dokonuje importu danych z Bazy Wiedzy WAT do systemu SAP, nadając projektowi numer rejestracyjny, który następnie udostępnia up. pracownikowi DNA za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje umowę oraz numer rejestracyjny Kierownikowi projektu za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Wprowadza dane dotyczące projektu do systemu POL-on. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu | Składa do DOR wniosek o uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. |  | Niezwłocznie po podpisaniu umowy |  | - Decyzja nr 157/RKR/2022 z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej |
| Kierownik projektu | Uczestniczy w organizowanym przez DNA szkoleniu dotyczącym obowiązujących w WAT przepisów w zakresie realizacji prac i projektów w obszarze badań naukowych. |  | udział dobrowolny, w dogodnym dla kierownika projektu terminie, po uprzednim umówieniu z DNA |  | - obowiązujące procedury |
| Realizacja – podpisanie umowy o dofinansowanie przez RKR |  |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Uzupełniony projekt umowy kieruje drogą służbową do akceptacji Kierownika ADM. Jeśli projekt umowy sporządzony jest w języku obcym, należy dokonać tłumaczenia na język polski zgodnie z odrębnymi przepisami. |  | W terminie min. 7 dni przed terminem złożenia dokumentu w IOK | - Decyzja (lub informacja) o przyznaniu dofinansowania wraz z projektem umowy o dofinansowanie, - Projekt umowy - Zarządzenie nr 75/RKR/2024 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie umów i pełnomocnictw cywilnoprawnych oraz upoważnień administracyjnych - uzgodnienia prowadzone w EZD lub w wersji papierowej |  |
| Kierownik ADM | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  | Na bieżąco |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / Zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść projektu umowy, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Dziekan | Akceptuje w EZD lub w wersji papierowej treść projektu umowy, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowany projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| KWE | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do IOD. |  |  |  |  |
| IOD | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do CTT. |  |  |  |  |
| Dyrektor CTT | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do DNA. |  |  |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR lub do KAN, jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej. |  |  |  |  |
| KAN (warunkowo) | Jeśli projekt umowy dotyczy inwestycji budowlanej lub inwestycji aparaturowej, dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do PRN. |  |  |  |  |
| PRN | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki na wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR. |  |  |  |  |
| RPR | Dokonuje oceny formalno-prawnej projektu umowy i przekazuje do biura RKR do podpisu lub zwraca kierownikowi projektu celem naniesienia poprawek. |  |  |  |  |
| RKR | Składa: - kwalifikowany podpis elektroniczny w pliku w EZD lub - kwalifikowany podpis elektroniczny w zewnętrznym, dedykowanym systemie elektronicznym do obsługi dokumentacji lub - podpisuje umowę w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Informację o złożeniu podpisu kieruje do DNA. |  |  | uzgodniona wersja dokumentu |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje sprawę do Kierownika projektu. |  |  | dokument podpisany przez RKR |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Przekazuje umowę do IOK. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Po wpłynięciu z IOK zatwierdzonej umowy, wprowadza do Bazy Wiedzy WAT informacje z umowy, nadając projektowi unikalny kod, który wraz z danymi osobowymi kierownika projektu i nazwą j.o. udostępnia up. pracownikowi KWE za pośrednictwem EZD. |  |  | dokument podpisany przez RKR i IOK |  |
| up. pracownik KWE | Przy pomocy unikalnego kodu dokonuje importu danych z Bazy Wiedzy WAT do systemu SAP, nadając projektowi numer rejestracyjny, który następnie udostępnia up. pracownikowi DNA za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje umowę oraz numer rejestracyjny Kierownikowi projektu za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Wprowadza dane dotyczące projektu do systemu POL-on. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu | Składa do DOR wniosek o uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. |  | Niezwłocznie po podpisaniu umowy | - Decyzja nr 157/RKR/2022 z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej |  |
| Kierownik projektu | Uczestniczy w organizowanym przez DNA szkoleniu dotyczącym obowiązujących w WAT przepisów w zakresie realizacji prac i projektów w obszarze badań naukowych. |  | udział dobrowolny, w dogodnym dla kierownika projektu terminie, po uprzednim umówieniu z DNA | - obowiązujące procedury |  |
| Realizacja na podstawie decyzji (bez umowy) |  |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Po wpłynięciu z IOK pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, wprowadza do Bazy Wiedzy WAT informacje z decyzji, nadając unikalny kod projektowi, który wraz z danymi osobowymi kierownika projektu i nazwą j.o. udostępnia up. pracownikowi KWE za pośrednictwem EZD. |  | Na bieżąco | - Decyzja o przyznaniu środków finansowych |  |
| up. pracownik KWE | Przy pomocy unikalnego kodu dokonuje importu danych z Bazy Wiedzy WAT do systemu SAP, nadając projektowi numer rejestracyjny, który następnie udostępnia up. pracownikowi DNA za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje decyzję oraz numer rejestracyjny Kierownikowi projektu za pośrednictwem EZD. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Wprowadza dane dotyczące projektu do systemu POL-on. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu | Składa do DOR wniosek o uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. |  | Niezwłocznie po podpisaniu umowy | - Decyzja nr 157/RKR/2022 z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego w działalności służbowej |  |
| Kierownik projektu | Uczestniczy w organizowanym przez DNA szkoleniu dotyczącym obowiązujących w WAT przepisów w zakresie realizacji prac i projektów w obszarze badań naukowych. |  | udział dobrowolny w dogodnym dla kierownika projektu terminie | - obowiązujące procedury |  |
| Sprawozdawczość – raport okresowy |  |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Kieruje raport okresowy drogą służbową w EZD do akceptacji Kierownika ADM. W dokumentacji sprawozdawczej wskazuje dane kontaktowe osoby reprezentującej WAT: Prorektor ds. naukowych – sekretariat.prn@wat.edu.pl tel. 261 839 031 lub Rektor WAT – sekretariatrektora@wat.edu.pl tel. 261 839 001 |  | W terminie min. 7 dni przed terminem złożenia dokumentu w IOK | - Raport okresowy (uzgodnieniom podlega wyłącznie wersja dokumentu, która nie została jeszcze wysłana do IOK) |  |
| Kierownik ADM | Akceptuje w EZD treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  | Na bieżąco |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje w EZD treść raportu, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca niezaakceptowany raport Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Dziekan | Akceptuje w EZD treść raportu, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowany raport Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| KWE | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do DNA lub zwraca niezaakceptowany raport Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokument do PRN lub zwraca niezaakceptowany raport Kierownikowi projektu. Po zakończeniu uzgodnień, kontaktuje się z kierownikiem projektu w celu dołączenia w EZD ostatecznej wersji raportu do podpisu. |  |  |  |  |
| PRN | W przypadku braku uwag, składa kwalifikowany podpis elektroniczny na dokumencie w EZD lub podpisuje dokument w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Dokument w EZD kieruje do DNA. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Aktualizuje dane w Bazie Wiedzy WAT i przekazuje raport poprzez EZD Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Kieruje raport do IOK za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej lub w wersji papierowej. |  |  |  |  |
| Sprawozdawczość – raport końcowy |  |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub osoba upoważniona | Kieruje raport końcowy wraz z KZP drogą służbową w EZD do akceptacji Kierownika ADM. W dokumentacji sprawozdawczej wskazuje dane kontaktowe osoby reprezentującej WAT: Prorektor ds. naukowych – sekretariat.prn@wat.edu.pl tel. 261 839 031 lub Rektor WAT – sekretariatrektora@wat.edu.pl tel. 261 839 001 |  | W terminie min. 7 dni przed terminem złożenia dokumentu w IOK | - Raport końcowy (uzgodnieniom podlega wyłącznie wersja dokumentu, która nie została jeszcze wysłana do IOK) - Druk nr 2/DNA Karta Zakończenia Projektu |  |
| Kierownik ADM | Akceptuje w EZD treść dokumentu, a następnie kieruje dokument do Prodziekana ds. naukowych / Z-cy Dyrektora IOE lub zwraca projekt dokumentu Kierownikowi projektu. |  | Na bieżąco |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje w EZD treść raportu końcowego oraz KZP, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca niezaakceptowany raport Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| KWE | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokumenty do CTT lub zwraca niezaakceptowane Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Dyrektor CTT | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokumenty do CTT lub zwraca niezaakceptowane Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje w EZD swoje uwagi lub poprawki (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”), ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”. W przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”. Wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”. Następnie kieruje dokumenty do PRN lub zwraca niezaakceptowane Kierownikowi projektu. Po zakończeniu uzgodnień, kontaktuje się z kierownikiem projektu w celu dołączenia w EZD ostatecznej wersji raportu do podpisu. |  |  |  |  |
| PRN | W przypadku braku uwag, składa kwalifikowany podpis elektroniczny na raporcie końcowym w EZD lub podpisuje dokument w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy, dodatkowo akceptuje KZP funkcją „Akceptuj dokument” i kieruje w EZD do DNA. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Aktualizuje dane w Bazie Wiedzy WAT i przekazuje podpisany raport końcowy poprzez EZD Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Kieruje raport do IOK za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej lub w wersji papierowej. |  |  |  |  |
| Przenoszenie PWI na podmioty zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Podmiot zewnętrzny | Wpłynięcie do uczelni wezwania w sprawie uregulowania zobowiązań dotyczących praw własności intelektualnej. |  | - termin realizacji wskazany w korespondencji | - wezwanie - projekt umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje dokumentację kierownikowi projektu za pośrednictwem EZD, wspierając w procesie przygotowania odpowiedzi oraz opracowania danych do umowy. Jeśli podmiot zewnętrzny nie przekazał projektu umowy, up. pracownik DNA przygotowuje projekt umowy. |  |  |  |  |
| Kierownik projektu | Uzupełnia dane w umowie i kieruje do Prodziekana ds. naukowych lub Zastępcy Dyrektora IOE. |  |  |  |  |
| Prodziekan ds. naukowych / Zastępca Dyrektora IOE ds. naukowych | Akceptuje projekt umowy w wersji papierowej lub w EZD, a następnie kieruje dokument do Dziekana / Dyrektora IOE lub zwraca projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| Dziekan | Akceptuje projekt umowy w wersji papierowej lub w EZD, a następnie kieruje dokument do KWE lub zwraca niezaakceptowany projekt umowy Kierownikowi projektu. |  |  |  |  |
| KWE | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki w wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do IOD. |  |  |  |  |
| IOD | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki w wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do CTT |  |  |  |  |
| Dyrektor CTT | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki w wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do DNA |  |  |  |  |
| Kierownik DNA | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki w wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do PRN |  |  |  |  |
| PRN | Dodaje swoje uwagi w EZD (wstawiając „Notatkę”, „Opinię” lub „Załącznik”, ewentualnie tworzy notatkę o treści „bez uwag”; w przypadku braku uwag, udostępniony w systemie dokument dodatkowo akceptuje funkcją „Akceptuj dokument”; wprowadzone treści zatwierdza w systemie funkcją „Zatwierdź”) lub poprawki w wersji papierowej, a następnie kieruje dokument do RPR. |  |  |  |  |
| RPR | Dokonuje oceny formalno-prawnej projektu umowy i przekazuje BRE do podpisu RKR lub zwraca kierownikowi projektu celem naniesienia poprawek. |  |  |  |  |
| RKR | Składa podpis: - elektroniczny na pliku w EZD lub - elektroniczny w zewnętrznym, dedykowanym systemie elektronicznym do obsługi dokumentacji lub - podpisuje umowę w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy. Informację o złożeniu podpisu kieruje do DNA. |  |  |  |  |
| up. pracownik DNA | Archiwizuje w DNA dane dotyczące procedowanej umowy i przekazuje sprawę do Kierownika projektu w EZD. |  | Po podpisaniu umowy |  |  |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Przekazuje umowę podmiotowi zewnętrznemu za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej lub w wersji papierowej. |  | Na bieżąco |  |  |
| up. pracownik DNA | Po wpłynięciu z podmiotu zewnętrznego podpisanej umowy, wprowadza do Bazy Wiedzy WAT informacje na temat umowy i przekazuje Kierownikowi projektu w EZD. |  |  |  |  |
| Opracował: starszy specjalista Rafał Kardaś | Zatwierdził: Kierownik Działu Nauki mgr Karol Komorowski |  | ....................................... data |  |  |

| Realizacja prac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik ADM lub inny, upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | Aktualizuje dane osobowe kierowników projektów właściwej j.o. w systemie SAP poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: pomoc@wat.edu.pl | Na bieżąco | - Słownik Kierowników projektów w SAP |
| Kierownik projektu lub upoważniony pracownik | Przekazuje zaopiniowane dokumenty w formie skanu lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektroniczny wraz ze wskazaniem terminu realizacji pracy do DNA za pośrednictwem EZD. |  | - Zapytanie ofertowe - Oferta - Umowa - Kosztorys |
| Kierownik DNA | Przekazuje up. pracownikowi DNA za pośrednictwem systemu EZD dane pracy w celu wpisania ich do Bazy Wiedzy WAT. |  |  |
| up. pracownik DNA | Wpisuje do Bazy Wiedzy WAT informacje o danej pracy zgodnie z dokumentami i nadaje unikalny kod w Bazie Wiedzy WAT. |  |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje unikalny kod danego projektu wraz z podaniem danych osobowych kierownika projektu i nazwą j.o. za pośrednictwem systemu EZD up. pracownikowi KWE. |  |  |
| up. pracownik KWE | Przekazuje up. pracownikowi DNA numer rejestracyjny pracy nadany w systemie SAP za pośrednictwem EZD. |  |  |
| up. pracownik DNA | Uzupełnia dane w Bazie Wiedzy wprowadzając numer rejestracyjny pracy, a następnie przekazuje Kierownikowi administracyjnemu numer rejestracyjny pracy za pośrednictwem EZD. |  |  |
| Kierownik ADM lub inny, upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | W przypadku wprowadzenia zmian w pracy, informacje w tym zakresie przekazywane są za pośrednictwem EZD kierownikowi DNA. |  |  |
| Opracowała: Elżbieta Łuba | Zatwierdził: Kierownik Działu Nauki mgr Karol Komorowski | ....................................... data |  |

| Realizacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik ADM lub inny, upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | Aktualizuje dane osobowe kierowników projektów właściwej j.o. w systemie SAP poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: pomoc@wat.edu.pl | Na bieżąco | - Słownik Kierowników projektów w SAP |
| Kierownik DNA | Przekazuje up. pracownikowi DNA za pośrednictwem systemu EZD dane dotyczące wszystkich UGB ujętych w decyzji w celu wpisania ich do Bazy Wiedzy WAT. | Nie później niż do 31 marca | - Decyzja Dziekana / Dyrektora IOE |
| up. pracownik DNA | Wpisuje do Bazy Wiedzy WAT informacje o wszystkich UGB zgodnie z treścią decyzji i nadaje każdemu UGB unikalny kod w Bazie Wiedzy WAT. |  |  |
| up. pracownik DNA | Przekazuje unikalny kod danego projektu wraz z podaniem danych osobowych kierownika projektu i nazwą j.o. za pośrednictwem systemu EZD up. pracownikowi KWE. |  |  |
| up. pracownik KWE | Przekazuje up. pracownikowi DNA numer rejestracyjny UGB nadany w systemie SAP za pośrednictwem EZD. |  |  |
| up. pracownik DNA | Uzupełnia dane w Bazie Wiedzy wprowadzając numer rejestracyjny UGB, a następnie przekazuje Kierownikowi administracyjnemu numer rejestracyjny pracy za pośrednictwem EZD. |  |  |
| Kierownik ADM lub inny, upoważniony przez kierownika j.o. pracownik | W przypadku wprowadzenia zmian w UGB, informacje w tym zakresie przekazywane są za pośrednictwem EZD kierownikowi DNA. |  |  |
| Opracowała: Elżbieta Łuba | Zatwierdził: Kierownik Działu Nauki mgr Karol Komorowski | ....................................... data |  |

KARTA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU

WYPEŁNIANA NA PODSTAWIE DANYCH Z WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

| Nazwa i numer konkursu * |  |
| --- | --- |
| Instytucja Organizująca Konkurs * |  |
| Projekt w ramach programów na rzecz obronności i bezpieczeństwa * | Wybierz element. |
| Jednostka organizacyjna WAT składająca wniosek * | Wybierz element. |
| Dyscyplina/dyscypliny w których realizowany będzie projekt (udział %) * |  |
| Tytuł projektu w języku polskim * |  |
| Tytuł projektu w języku angielskim |  |
| Skrócona nazwa projektu (ewentualnie nadany akronim) – maks. 20 znaków * |  |
| Nr ID wniosku |  |
| Planowana długość realizacji projektu (liczba miesięcy) * |  |
| Planowany do osiągnięcia Poziom Gotowości Technologicznej (TRL) Opis dziewięciostopniowej skali: https://dna.wat.edu.pl/images/dna/logotypy/poziomy-gotowosci-technologicznej-trl.jpg | Wybierz element. |
| Obszar tematyczny zgodny z dokumentem Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021–2035 (maks. 3) Treść dokumentu: https://dna.wat.edu.pl/images/dna/pkb_na_lata_2021-2035.pdf | Wybierz element. |
|  | Wybierz element. |
|  | Wybierz element. |

Podmioty realizujące projekt

(np. w ramach konsorcjum, podwykonawstwa itp.)

| Lider * | ......................................... |
| --- | --- |
| Członkowie | - ................................... |
|  | - ................................... |
| Kierownik Projektu w WAT * | ......................................... |

Streszczenie projektu

| w języku polskim (min. 500 znaków) * |  |
| --- | --- |
| w języku angielskim |  |
| Słowa kluczowe * |  |

Wykaz PWI, praw związanych i przedmiotów PWI

PLANOWANYCH

do wniesienia, wytworzenia lub nabycia w trakcie realizacji projektu

DOTYCZY ☐		NIE DOTYCZY ☐

| Lp. | Planowane przedmioty PWI do wytworzenia w trakcie realizacji projektu | PWI wnoszone do projektu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Wewnętrzny System Kontroli – skład osób funkcyjnych

DOTYCZY ☐		NIE DOTYCZY ☐

| Manager |  |
| --- | --- |
| Osoba upoważniona do dokonywania wpisów do ewidencji WSK |  |
| Klasyfikator |  |
| Inne osoby funkcyjne WSK w projekcie |  |

Kalkulacja kosztów WAT

| Koszty kwalifikowalne w projekcie | - Wybierz element. |
| --- | --- |
| Wnioskowane dofinansowanie | - Wybierz element. |
| w tym: |  |
| koszty bezpośrednie | - Wybierz element. |
| koszty pośrednie | - Wybierz element. |
| wkład własny | - Wybierz element. |

Całkowita wartość projektu, obejmująca planowane wydatki wszystkich konsorcjantów/partnerów wynosi:

................................... [wybierz element].

Wkład własny WAT zostanie wniesiony w postaci  ......................................................................................

W przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej, należy podać źródło finansowania:

.......................................................................................................................................................................

______________________________

* Pole obowiązkowe, musi zostać wypełnione.

KARTA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU

SKŁADANA WRAZ Z RAPORTEM KOŃCOWYM Z REALIZACJI PROJEKTU

| Tytuł projektu w języku polskim |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu w języku angielskim (jeśli dotyczy) |  |
| Akronim projektu (jeśli dotyczy) |  |
| Jednostka organizacyjna WAT | Wybierz element. |
| Kierownik Projektu WAT |  |
| Numer projektu w SAP |  |
| Rozpoczęcie projektu | Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. |
| Zakończenie projektu | Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. |
| Osiągnięty Poziom Gotowości Technologicznej (TRL) | Wybierz element. |

OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU LUB NIEWYTWORZENIU PWI

| Niniejszym oświadczam, że w niniejszym projekcie, stosownie do § 8 ust. 1 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji: |  |
| --- | --- |
| zgłoszono stworzenie prawa własności intelektualnej przysługującego WAT | ☐ |
| zgłoszono stworzenie prawa własności intelektualnej nieprzysługującego WAT | ☐ |
| nie wytworzono żadnych praw własności intelektualnej | ☐ |
| W przypadku niewytworzenia żadnych praw własności intelektualnej, należy podać pisemne uzasadnienie: ..................................................................................................... |  |

PWI –  prawa własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny oraz autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku wykonania Projektu (prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy; prawo do uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy albo patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub układu scalonego, prawo do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, autorskie prawa majątkowe do utworu np. do programu komputerowego, dokumentacji).

przedmioty PWI – utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062), wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografie układów scalonych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324) oraz wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone odmiany roślin w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 213) powstałe w wyniku wykonania Projektu; np. program komputerowy, dokumentacja, wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy.